## Burndown
Всего тестов | 50
Дней на тестирование | 3
Дата | План (сколько осталось пройти) | Факт (осталость пройти)
2020-10-04 | 50 | 50
2020-10-05 | 33 | 39
2020-10-06 | 16 | 37
2020-10-07 | 0

## Текущий статус по тестировщикам
| passed | failed | blocked | not executed
Ирина Павлова | 2 | 4 | 0 | 1 |  | 2023-10-05 | 2023-10-06
Катя Котова | 2 | 6 | 0 | 3 | Ирина Павлова | 1 | 1
Маша Иванова | 2 | 5 | 0 | 4 | Катя Котова | 2 | 0
Ольга Белова | 2 | 5 | 0 | 2 | Маша Иванова | 2 | 0
Соня Александрова | 5 | 5 | 0 | 2 | Ольга Белова | 2 | 0
Итого | 13 | 25 | 0 | 12 | Соня Александрова | 4 | 1
| passed | failed | blocked | not executed
Итого | 13 | 25 | 0 | 12

## Статистика по багам
Дата | Открыто багов | Закрыто багов | Осталось открыто | Закрыто всего
2020-10-05 | 15 | 2 | 13 | 2
2020-10-06 | 10 | 6 | 17 | 8
Критичность | Количество |  | Статус | Количество
critical | 3 |  | open | 7
high | 6 |  | in progress | 10
meduim | 13 |  | closed | 8
low | 3
trivial | 0
[5 empty] | Дата | Открыто багов | Закрыто багов
[5 empty] | 2020-10-05 | 15 | 2
[5 empty] | 2020-10-06 | 10 | 6
[6 empty] | 2023-10-05 | 2023-10-06
[5 empty] | Ирина Павлова | 4 | 2
[5 empty] | Катя Котова | 5 | 3
[5 empty] | Маша Иванова | 1 | 1
[5 empty] | Ольга Белова | 2 | 0
[5 empty] | Соня Александрова | 4 | 1
[5 empty] | баги | количество
[5 empty] | critical | 1
[5 empty] | high | 5
[5 empty] | medium | 8
[5 empty] | low | 3

## список багов
Название бага | Критичность | Статус | Дата создания | Дата закрытия
Перевернуты логотипы в блоке "Заголовок" на странице регистрации | high | opened | 2020-10-05 |  | маша
Отображается заголовок "FreshMeat" в блоке "Заголовок" | critical | opened | 2020-10-05 |  | маша
Кнопка "Поиск" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05 |  | ольга
Кнопка "Избранное" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06 |  | ольга
Кнопка "Календарь" не отображается в меню на странице "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-06 |  | маша
Кнопка "Поиск" не отображается в меню для авторизованного пользователя | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05 | маша
Кнопка "Избранное" не отображается в меню для авторизованного пользователя | medium | opened | 2020-10-06 |  | маша
Кнопка "Вход" не отображается в меню на странице "Регистрация" | high | in progress | 2020-10-06 |  | ольга
Кнопка "Регистрация" не ведет на страницу "Регистрация" | medium | in progress | 2020-10-05 |  | ольга
Текстовые блоки перекрывают друг друга в блоке "Что Вас ждет" | low | opened | 2020-10-06 |  | ирина
Не отображается видео-презентация в блоке "Что Вас ждет" | medium | in progress | 2020-10-05 |  | ирина
Текстовые блоки сьехали и перекрывают друг друга в блоке "В каких темах будем разбираться" | high | opened | 2020-10-05 |  | ирина
Наслаиваются изображения на текст в блоке "В каких темах будем разбираться?" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06 | ирина
Блок воскресенье статическое число 25 смещено за дивайдер в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06 | катя
Отображается число 29 вместо 20 во вторнике в блоке "Программа ваших изменений" | critical | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06 | катя
Заголовок "Встречаемся в офисе Mail.ru Group в Москве" красного цвета в блоке "Программа ваших изменений" | medium | opened | 2020-10-06 |  | катя
В разделе "Суббота" отсутствует заголовок, описание и ведущий в блоке "Программа ваших изменений" | medium | closed | 2020-10-06 | 2020-10-06 | катя
Кнопка "Получить путеводитель" ведет на хедер лендинга | low | in progress | 2020-10-05 |  | катя
Кнопка "Оставить заявку" ведет на хедер лендинга | high | opened | 2020-10-06 |  | катя
Блоки текста перекрывают блоки цифр в блоке "GeekBrains меняется вместе с вами!" | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-05 | ольга
Текст отображается не на русском языке в блоке "Форма регистрации" | medium | in progress | 2020-10-06 |  | соня
При наведении на "Начать изменения" текст на кнопке становиться белым в блоке "Форма регистрации" | low | in progress | 2020-10-06 |  | соня
Логотипы GeekBrains и Mail.ru Group перевернуты в футере | medium | in progress | 2020-10-05 |  | соня
По клику на ссылку "Лицензия" открывается страница с ошибкой | medium | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06 | соня
Открываются некорректные соцсети в футере | high | closed | 2020-10-05 | 2020-10-06 | соня

## отчет
По состоянию на вечер 06.10.2020 осталось пройти 37 проверок (по плану к вечеру 06.10.2020 года должно было остаться 16 проверок). Тестирование не завершится вовремя: 1. На проведение проверок остался 1 день, а 37 проверок требуют тестирования или повторного тестирования; 2. Учитывая объем выполненных проверок за 2 дня всеми тестировщиками (13 проверок), вызывает сомнение выполнение остальной части тестирования; 3. На последний день осталось незакрытых 17 багов (из них 1 critical и 5 high), так же следует учитывать, что не все кейсы были протестированы и количество багов может возрасти; 4. За два дня было закрыто только 8 багов из 25, что накладывает на разработчиков нагрузку выше средней и может повлиять на качество исправления; 5. Выявленные баги влияют на основную функцию стенда, как презентация услуги, так и возможность её реализации путем невозможности регистрации новых пользователей. Причина опоздания заключается в большом количестве выявленных дефектов, критически влияющих на работу тестируемого стенда. Предлагаю отложить релиз на 3-4 дня, на дейли провести сбор информации от сотрудников для мотивации увеличения нагрузки в ближайшие дни